幼儿园信息技术应用能力提升工程2.0

泸县方洞镇中心幼儿园信息化发展规划

一、学校信息化现状分析

| 学校 信息化现状 分析 | S:硬件环境：每班配备了一体机，教学区域实现了无线网络全覆盖。 软件环境：教师具备一定的信息技术操作能力和水平，团队学习研究氛围好。 W:信息技术设备相对落后，更新较慢。信息技术应用缺乏专业指导。教师习惯固有的教学模式，自觉、主动尝试新技术的内驱力不足。 O:我园非常重视信息化教学工作，为教师提供了一定的学习机会。 T:由于幼儿年龄小，教师保教工作已十分繁琐，随着信息化进入校园，教师明显感觉时间紧、压力大，对学习有一定抵触触心理。 |
| --- | --- |

二、目标愿景

| 学校发展愿景 | 1.学校发展总目标 以培养“慧美教师、聪慧幼儿、健康自信、素质多元信息化发展的教师和幼儿”为育人目标，力争在“十四五”规划后期，全面建成“校园优美、园风优良、师资一流、质量过硬、彰显特色，办学综合实力县域（乡镇）前列”的现代化优质乡镇幼儿园。 2.信息技术2.0应用能力提升发展愿景 - 借助信息化2.0工程，提升学校教育信息化水平。 （2）全校老师能够积极主动地应用信息技术改变教学方式和办园模式。 （3）50%以上的老师基本实现信息技术与课堂教学的深度融合。 （4）建立学校学科信息技术3个维度（教学设计、学法指导、学业评价）、3个能力点的线下研修资源(作品)库。 教学设计维度：A2（演示文稿设计与制作）A3（演示文稿设计制作） A4（数字教育资源管理） B2 （微课设计制作） 学法指导维度：A5（技术支持的课堂导入）A6（技术支持的课堂讲授）B7（家校交流与合作） 学业评价维度：B10（档案袋评价） 教师从中选择至少3个能力点（每个维度不少于1 个），并能在自己的教育教学中熟练运用，很好地服务教育教学工作。 |
| --- | --- |

三、行动计划

（一）工作目标

1.理念先行：认真学习理论知识和文件要求，避免硬性施压，明确“为什么学”，“学了什么”。

2.先易后难：让老师们先感受信息技术对课堂教学带来的好处，促进学校发展。

3.培训有法：做到培训设计，重操作轻说教，明确“学什么、怎么学”。

4.指导到位：个别教师、个别问题耐心讲解，“一对一或一对二”结对学习、指导。

5.督促及时：对学习过程的有效监督，表扬先进激励后进。

6.全员参与：实现参训教师百分之百合格。

（二）工作步骤

1.启动阶段（3月12日前）

（1）完成前期两个文件调查

(2)根据调查结果完成学校2.0工程的规划（参照本PPT内容）

（3）制定学校2.0工程的推进方案（含校本研修）

（4）讨论制定工作坊的设置方法和坊主、坊员的分配

（5）制定各类人员的考核方案

（3）收取工作坊和教师个人研修计划

2.培训、研修与实践应用阶段（3月12日起）

（1）组织线上学习并按时完成

（2）坊主组织参训教师完成校本教研、能力点认证材料、课堂实录

3.考核阶段（6月1日前）

（1）坊主、副坊主对三个能力点分别评定和最终考核认定

（2）课堂实录考核认定

（3）工作坊研修活动考核

（4）课堂实录提交考核

（5）整个培训活动管理团队的考核

4.优秀评选

开展专项“优秀备课组、优秀案例（个人）评选。评奖方案由园务主任牵头制定（园长、副园长、园务主任参与）；获奖成果全校展示。

5.迎接省、市、县、测评

由市县教体局下属部门组织实施。考核结果（扣分）直接计入学校对相关人员（教师、干部）本项工作的考核得分，并在年度考核中体现，学校顺利过关视同创牌并予以加分。

四、保障措施

| 制度 保障 | 1.建立学习培训考核评价机制，促进教师有效参与研修。 2.建立管理员、坊主常规培训监督制度，及时督促学习进度。 3.建立团队协同研修保障机制。 4.建立学习培训总结表彰制度。 |
| --- | --- |
| 人员 保障 | - 要求全员参与培训。 - 一把手园长为组长、副园长为副组长、园务主任为学习培训管理团队。 - 采取两两/三人结对形式，避免教师掉队。 - 坊主、副坊主把关，及时进行过程管理，发现学习不及时的老师，及时提醒，帮助解决学习中遇到的问题。 - 管理员及时总结评价，表扬先进激励后进。 |
| 激励措施 | 1.领导重视、宣传落实及时。 2.务实有效，培训指导及时。 3.团结协作，互助整改及时。 4.信息反馈，梳理应用到位。 5.监督点评，问题解决到位。 6.总结提升，评价考核到位。 |

泸县方洞镇中心幼儿园信息技术应用

能力提升工程2.0信息化管理领导组

2022.03.14